## Planilha1
BACKLOG DE REQUISITOS (site bojack horseman)
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM(#) | PRIORIDADE | SPRINT
Tela Inicial | Criar página home que apresenta o projeto e seu objetivo para o usuário. | Essencial | P | 5 | 3 | Sprint 3.2
Tela Cadastro | Criar formulário onde o usuário pode inserir suas informações pessoais (nome, e-mail) para criar uma conta. | Essencial | P | 5 | 3 | Sprint 3.2
Tela Login | Criar formulário para que usuários cadastrados possam acessar sua conta inserindo e-mail e senha | Essencial | P | 5 | 3 | Sprint 3.2
Validação Cadastro | Verificar dados inseridos no momento do cadastro, como formato de e-mail, preenchimento de campos obrigatórios e senhas compatíveis. | Importante | M | 8 | 2 | Sprint 3.3 | Planejado: |  | Entregue:
Validação Login | Verificar credenciais corretas e liberação de acesso ao sistema. | Importante | M | 8 | 2 | Sprint 3.3 | TOTAL: | 132 | TOTAL: | 132
Página de quiz | Criar módulo com perguntas com base na perosnalidade dos personagens, na qual o usuário responde para gerar um perfil correspondente a um dos personagens. | Essencial | G | 13 | 3 | Sprint 3.4 | Sprint 3.1 | 36 | Sprint 3.1 | 36
Associação de Perfil ao personagem | Associar no banco de dados o personagem de cada usuário | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 3.4 | Sprint 3.2 | 23 | Sprint 3.2 | 23
Cálculo matemático | Aplicar cálculos para matéria de algoritmos e arquitetura computacional. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 3.4 | Sprint 3.3 | 21 | Sprint 3.3 | 21
Comunidade | Criar página de comunidade, na qual o usuário pode interagir enviando para o banco de dados informações sobre a série e sobre si mesmo, um ambiente para compartilhar suas ideais e desabafos sobre o desenho. | Desejável | G | 13 | 3 | Sprint 3.4 | Sprint 3.4 | 52 | Sprint 3.4 | 52
Dashboard | Criar área com gráficos com a porcentagem de quantos porcento o usuário escolheu aquela letra. | Essencial | G | 13 | 3 | Sprint 3.4 | MÉDIA | 33 | MÉDIA | 33
Protótipo do site | Criar o protótipo do site no figma para ter a ideia de design, tendo visão do HTML e do CSS do site. | importante | P | 5 | 1 | Sprint 3.1
Página Home (dashboard) | Criar uma página de home para quando entrar, ter as informações necessárias de como funciona a página de quis, de dashboard e da comunidade, para o usuário ter as informações necessárias sobre o site | Importante | P | 5 | 1 | Sprint 3.3
Documentação | Elaborar a documentação de todo o projeto. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 3.1
Modelagem do banco de dados | Realizar o planejamento e a estruturação das tabelas e relacionamentos necessários. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 3.2
Ambiente de Execução | Configurar uma máquina virtual com sistema operacional Linux. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 3.1
Diagrama de negócio | Fazer um diagrama de como o usúario vai acessar sua plataforma | Importante | P | 5 | 1 | Sprint 3.1
Diagrama de solução técnica | Criar um diagrama mostrando como o site funciona técnicamente | Importante | P | 5 | 1 | Sprint 3.1
Ferramentas de gestão | Ferramentas como Trello, github para ter controle do andamento do projeto e backlog | Importante | P | 5 | 1 | Sprint 3.1